## Resumen Proyectos
Cuadro Seguimientos Proyectos UNTREF-MEDIOS (ACU - 36)
N° | AREA REQUIRENTE | LUGAR | TIPO | PROYECTO | Monto Proyecto sin comision UNTREF | DOCUMENTACIÓN |  |  |  | CRONOGRAMA DE PAGOS | FACTURA PRESENTADA | CUOTA 1 - ANTICIPO | ESTADO | CUOTA 2 | ESTADO | CUOTA 3 | ESTADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | ACTAS | REQUERIMIENTO | APROBACIÓN | PROYECTO UNTREF
1 | URTIAGA | CCK | MUESTRA ARTES VISUALES | MUESTRA BORGES | 3622000 | x | ok | ok | ok | 50 / 40 / 10 | ok | 1811000 | ok |  |  |  | ok | Pago anticipo ok. Ver reasignación
2 | CAVAS | CCK | MUESTRA INTERNACIONAL | LA NOCHE DE LA FILOSOFIA | 4993300.6 | x | ok | ok | ok | 90/10 | ok | 4493970.54 | ok |  |  |  | ok | Pago anticipo ok. Ver reasignación
3 | LUCAS/CUEVAS | TECNOPOLIS | STAND/MUESTRA | CREADORES | 42735000 | x | ok | ok | ok | 50 / 40 / 10 | ok | 21367500 | ok |  |  |  | ok | --
4 | CAVAS | CCK | MUESTRA INTERNACIONAL | COPI | 883600 | x | ok | ok | ok | 50 / 40 / 10 | ok | 441800 | x |  |  |  | x | Faltan actas de UNTREF para expediente de pago
5 | CAVAS | CCK | MUESTRA INTERNACIONAL | JORIS LACOSTE | 1380000 | x | ok | ok | ok | 50 / 40 / 10 | ok | 690000 | x |  |  |  | x | Faltan actas de UNTREF para expediente de pago
6 | LUCAS/CAMPOS | FEDERAL | AUDIOVISUAL | EL PAIS EN ESCENA | 3375000 | x | ok | ok | ok | 50 / 40 / 10 | ok | 1687500 | x |  |  |  | x | Faltan actas de UNTREF para expediente de pago
7 | LUCAS/CAMPOS | FEDERAL | AUDIOVISUAL | EL LABERINTO DE BORGES (acequia) | 767500 | x | ok | ok | ok | 50 / 40 / 10 | ok | 383750 | x |  |  |  | x | Faltan actas de UNTREF para expediente de pago. Ver copia de requerimiento (tenemos la copia con remito)
8 | URTIAGA | TECNOPOLIS | STAND/MUESTRA | PARQUE LABERINTOS | 13463200 | x | ok | ok | x | 50 / 40 / 10 | x | 6731600 | x |  |  |  | x | Falta proyecto de UNTREF con nuevo monto. Refacturar. VOLVER A CHEQUEAR MONTO CON URTIAGA, PARECE QUE HAY ADICIONALES QUE NO TENEMOS
9 | CUEVAS | TECNOPOLIS | MUESTRA GENERAL | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - TECNÓPOLIS 2016 (TÉCNICA Y ARTÍSTICA) | 65825000 | x | ok | ok | ok | ANTICIPO DEL 70% | ok | 46077500 | x |  |  |  | x | Faltan actas de UNTREF para expediente de pago
10 | URTIAGA | TECNOPOLIS | STAND/MUESTRA | LA RECICLERIA | 6178500 | x | ok | ok | ok | 50 / 40 / 10 | ok | 3089250 | x |  |  |  | x | Faltan actas de UNTREF para expediente de pago
11 | URTIAGA | TECNOPOLIS | STAND/MUESTRA | MUESTRA TECNOLOGICA | 764000 | NO | x | x | x | 50 / 40 / 10 | x | 382000 | x |  |  |  | x | Tramitando firmas de requerimiento, proyecto y aprobación
12 | CUEVAS | TECNOPOLIS | STAND/MUESTRA | NEUROCIENCIA | 8506023 | NO | x | x | x | 50 / 40 / 10 | x | 4253011.5 | x |  |  |  | x | Sergio mandó a validarlo con Cuevas. Gestionar firmas de notas de Ricardes y del proyecto cuando esté ok.
13 | CUEVAS | TECNOPOLIS | PUESTA EN VALOR | EL COLOSO | 220000 | x | ok | ok | ok | 50 / 40 / 10 | ok | 110000 | x |  |  |  | x | Comparten mismo requerimiento y aprobación. Faltan actas de UNTREF. Esperando validación de última versión de Sergio para mandar a la firma de UNTREF (Espacios verdes)
14 | CUEVAS | TECNOPOLIS | PUESTA EN VALOR | EL PATITO AMARILLO E INDUSTRIA ARGENTINA | 220200 | x | ok | ok | ok | 50 / 40 / 10 | ok | 110100 | x |  |  |  | x
15 | CUEVAS | TECNOPOLIS | SERVICIOS GENERALES | ESPACIOS VERDES | 2140000 | x | ok | ok | x | 50 / 40 / 10 |  | 1070000 | x |  |  |  | x
16 |  | TECNOPOLIS | OBRA | EL LIBERTADOR Y LOS HOMBRES DE LA INDEPENDENCIA | 2254000 | NO TIENE |  |  |  | 50 / 40 / 10 |  | 1127000 | [5 empty] | Terminar con desglose prespuestario
17 |  | TECNOPOLIS | OBRA | EL MUNDO DE LA LUNA - TEATRINO DE MARIONETAS | 1047000 | NO TIENE |  |  |  | 50 / 40 / 10 |  | 523500 | [5 empty] | Terminar con desglose prespuestario
18 | URTIAGA | CCK | MUESTRA | BICENTENARIO | [13 empty] | Esperando documentación
19 | CUEVAS | TECNOPOLIS | MUESTRA GENERAL | ASISTENCIAS TECNICAS | [13 empty] | Ver documentación existente
20 | CUEVAS | TECNOPOLIS | STAND/MUESTRA | FISICA Y CIRCO | [13 empty] | Esperando documentación
22 | CUEVAS | TECNOPOLIS | FEDERAL/ LA RIOJA | PRODUCCION INTEGRAL | [13 empty] | Esperando documentación
23 | CUEVAS | TECNOPOLIS | FEDERAL/ USUAHIA | PRODUCCION INTEGRAL | [13 empty] | Esperando documentación
24 | CUEVAS | TECNOPOLIS | SERVICIOS GENERALES | ANCHO DE BANDA | [13 empty] | Esperando documentación
25 | CUEVAS | TECNOPOLIS | SERVICIOS GENERALES | ELEVACION POTENCIA ELECTRICA | [13 empty] | Esperando documentación
26 | CUEVAS | TECNOPOLIS | STAND/MUESTRA PAKA PAKA | NEUROPARQUE | 1275942 | [6 empty] | 637971 | [5 empty] | Esperando documentación
27 | CUEVAS | TECNOPOLIS | STAND/MUESTRA | RETRATOS VERBALES: DISCRIMINACIÓN Y PREJUICIO | 2229815.2 |  |  |  |  | 50 / 40 / 10 |  | 1114907.6 | [5 empty] | Sergio mandó a validarlo con Cuevas. Gestionar firmas de notas de Ricardes y del proyecto cuando esté ok.
28 | CUEVAS | TECNOPOLIS | AUDIOVISUAL | 40 AÑOS EN 4 MINUTOS | 600000 | NO TIENE | x | x | x | 50 / 40 / 10 |  | 300000 | [5 empty] | Ok. Está validado por Cuevas. Gestionar firmas
29 | CUEVAS | TECNOPOLIS | MUESTRA | UN PUEBLO MIL IMÁGENES | [5 empty] | 50 / 40 / 10 | [7 empty] | Terminando presupuesto con Sergio para agregar al proyecto. Gestionar firmas
31 | MARTIN LUCAS | EXTERIOR | PRODUCCION AUDIOVISUAL | FOMENTO ARTISTAS RECONOCIDOS EN EL EXTERIOR | [13 empty] | Esperando documentación
32 | MARTIN LUCAS | CCK | PRODUCCION AUDIOVISUAL | DOCUMENTAL COMPLEMENTARIO NOCHE DE LA FILOSOFIA | [13 empty] | Esperando documentación
CONVENIO UNTREF |  |  |  |  | 200000000
CONSUMIDO |  |  |  |  | 162480080.8
COMISIÓN UNTREF (7%) |  |  |  |  | 11373605.656
CONSUMIDO TOTAL |  |  |  |  | 173853686.456
SALDO |  |  |  |  | 26146313.544

## Ejecución presupuestaria
| PROYECTOS | TOTAL PROYECTO SIN GASTOS ADM. | PAGOS |  |  |  | SALDO
|  |  | CUOTA 1 | REASIGNACIONES DE 1 Y 2 | CUOTA 2 | CUOTA 3
1 | MUESTRA BORGES | 3622000 | 0 | 1811000 | 0 | 0 | 3622000
2 | LA NOCHE DE LA FILOSOFIA | 4993300.6 | 0 | 4493971 | 0 | 0 | 4993300.6
3 | CREADORES | 42735000 | 21367500 | -1700000 | 0 | 0 | 21367500
4 | COPI | 883600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883600
5 | JORIS LACOSTE | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380000
6 | EL PAIS EN ESCENA | 3375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3375000
7 | EL LABERINTO DE BORGES (acequia) | 767500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767500
8 | PARQUE LABERINTOS | 13463200 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 13463200
9 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - TECNÓPOLIS | 65825000 | 0 | -2450000 | 0 | 0 | 65825000
10 | LA RECICLERIA | 6178500 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 6178500
11 | MUESTRA TECNOLOGICA | 764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764000
12 | NEUROCIENCIA | 8506023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8506023
13 | EL COLOSO | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000
14 | EL PATITO AMARILLO E INDUSTRIA ARGENTINA | 220200 | 0 | -17000 | 0 | 0 | 220200
15 | ESPACIOS VERDES | 2140000 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 2140000
16 | EL LIBERTADOR Y LOS HOMBRES DE LA INDEPENDENCIA | 2254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254000
17 | EL MUNDO DE LA LUNA - TEATRINO DE MARIONETAS | 1047000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047000
18 | BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ASISTENCIAS TECNICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | FISICA Y CIRCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PRODUCCION INTEGRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PRODUCCION INTEGRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ANCHO DE BANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ELEVACION POTENCIA ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | NEUROPARQUE | 0 | 0 | -637971 | 0 | 0 | 0
26 | RETRATOS VERBALES: DISCRIMINACIÓN Y PREJUICIO | 2229815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229815.2
27 | 40 AÑOS EN 4 MINUTOS | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000
28 | UN PUEBLO MIL IMÁGENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | FOMENTO ARTISTAS RECONOCIDOS EN EL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | DOCUMENTAL COMPLEMENTARIO NOCHE DE LA FILOSOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CONVENIO | 200000000
| SUBTOTAL PROYECTOS | 161204138.8
| GASTOS ADMINISTRATIVOS (7%) | 11284289.716
| TOTAL CONSUMIDO | 172488428.516
| SALDO | 27511571.484