## Procesos Claves y de Apoyo
Fecha de Emision: Fecha de Revision:
Anexo I PE 8,6 - 2 "Roles, Responsabilidades & Articulaciones"
DIA | ETAPA | TAREA | RESPONSABLE | ARTICULACION | STATUS PROCEDIMENTAL | CAPACITACION | COMENTARIOS
-20 | PRE-PRODUCCINO | DISEÑO DEL PROYECTO | PROGRAMACIÓN | COMPRAS Y CONTRATACIONES
-18 |  | ELABORACION DE PRESUPUESTO | PROGRAMACIÓN | COMPRAS Y CONTRATACIONES
-15 |  | TEMPORALIZACION (CALENDARIO+ESPACIOS) | PROGRAMACIÓN
-13 |  | PREPARACION Y APROBACION DE "ACUERDO" | PROGRAMACIÓN | COMPRAS Y CONTRATACIONES
-4 |  | SEGUROS/POLIZA Y SEGURIDAD | PRODUCCION
-11 |  | ALOJAMIENTOS | PROGRAMACIÓN | LOGISTICA
-9 |  | DESPLAZAMIENTOS (INT/EXT) | PROGRAMACIÓN | LOGISTICA
-2 |  | COMUNICACIÓN & PRENSA | PROGRAMACIÓN | COMUNICACIÓN & PRENSA
-12 |  | RIDER + PLANTA DE ESCENARIO | PRODUCCION | TECNICA
-8 |  | CAMERINOS | PRODUCCION | CTO
|  | MOBILIARIO ESCENARIO | PRODUCCION | CTO
|  | STAGE MANAGER | PRODUCCION | TECNICA
|  | BACKLINE | PRODUCCION
|  | OPERADOR DE LUCES | PRODUCCION | TECNICA
|  | OPERADOR DE SONIDO | PRODUCCION | TECNICA
|  | OPERADOR DE VIDEO | PRODUCCION | TECNICA
|  | OPERADOR DE KANOPYS / TARIMAS | PRODUCCION | TECNICA
-6 |  | CATERING | PRODUCCION
-5 |  | CONTRATACION DE EMPRESAS AUXILIARES | PRODUCCION | ADMINISTRACION
-3 |  | MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL | PRODUCCION | AUDIOVISUAL
-1 |  | DEFINICION DE HORARIOS (HOJA DE RUTA Y CRONOGRAMA) | PRODUCCION | TECNICA
|  | INVITADOS | PROGRAMACIÓN | INSTITUCIONALES
-1 |  | PROTOCOLO PRESIDENCIAL | PRODUCCION | PROTOCOLO & CEREMONIAL
DIA "0" - DIA DE LA ACTIVIDAD | PRODUCCION | RECEPCION DE EQUIPOS TECNICOS Y ESCENOGRAFIA | PRODUCCION | TECNICA
|  | CONSIDERAR EQUIPOS PARA CARGA Y DESCARGA | PRODUCCION | TECNICA
|  | RECEPCION DEL ARTISTA | PRODUCCION
|  | PRUEBA TECNICA / DE SONIDO | PRODUCCION | TECNICA
|  | MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL | PRODUCCION | TECNICA & AUDIOVISUAL
|  | GESTION DE LOCALIDADES | PRODUCCION | INSTITUCIONALES
|  | VALIDAR TEMAS DE SEGURIDAD | PRODUCCION | CTO
|  | CUSTODIA DE BIENES / CAMARINES | PRODUCCION | CTO
2 | POST-PRODUCCION | LIMPIEZA Y ADECUACION DEL ESPACIO | CTO
3 |  | RETIRADO Y REUBICACION DE ELEMENTOS | PRODUCCION | TECNICA
4 |  | PLANILLA POST SHOW | PRODUCCION
5 |  | PLANILLA DERECHOS DE AUTOR / SADAIC | PRODUCCION
6 |  | EVALUACION
Si bien se plantea al finalizar todo el proceso, tambien
podria realizarse de manera transversal en todas las
fases del proyecto
7 |  | RECEPCION Y TRATAMIENTO DE QUEJAS
8 |  | RESOLUCION DE PROBLEMAS
RESTITUCION
Note on E12: usuario: A DEFINIR
Note on E13: usuario: LOGISTICA
Note on E14: usuario: LOGISTICA
Note on E15: usuario: COMUNICACIÓN & PRENSA
Note on E16: usuario: TÉCNICA
Note on E17: usuario: MESA DE AYUDA
Note on E18: usuario: MESA DE AYUDA
Note on E19: usuario: TECNICA
Note on E20: usuario: TECNICA (a definir)
Note on E21: usuario: TECNICA
Note on E22: usuario: TECNICA
Note on E23: usuario: TECNICA
Note on E24: usuario: TECNICA
Note on E25: usuario: A DEFINIR
Note on E26: usuario: ADMINISTRACION
Note on E27: usuario: AUDIOVISUAL
Note on E28: usuario: TECNICA
Note on E29: usuario: INSTITUCIONALES
Note on E30: usuario: PROTOCOLO & CEREMONIAL DEL MINISTERIO
Note on E31: usuario: TECNICA
Note on E32: usuario: TECNICA
Note on E34: usuario: TECNICA
Note on E35: usuario: TECNICA Y AUDIOVISUAL
Note on E36: usuario: INSTITUCIONALES
Note on E37: usuario: MESA DE AYUDA
Note on E38: usuario: MESA DE AYUDA
Note on E40: usuario: TECNICA

## Procesos Estrategicos
Procesos Estrategicos
DIA | ETAPA | TAREA | RESPONSABLE | ARTICULACION | STATUS PROCEDIMENTAL | CAPACITACION | ENTREGABLE | COMENTARIOS
PRESUPUESTO
ACUERDO/SPONSORS Y PATROCINADORES
CO-BRANDING

## DATOS
RESPONSABLE | STATUS PROCEDIMENTAL | CAPACITACION
COMPRAS Y CONTRATACIONES | Procedimiento Definido | Requerida
CTO | Definir Procedimiento | No requerida
RRHH | No requiere procedimiento
INFORMATICA
LEGALES
PRODUCCION
ARTES VISUALES
LOGISTICA
COMUNICACIÓN & PRENSA
TECNICA
ADMINISTRACION
AUDIOVISUAL
INSTITUCIONALES
PROTOCOLO & CEREMONIAL
TECNICA & AUDIOVISUAL