## Procesos Claves y de Apoyo
Fecha de Emision: Fecha de Revision:
Anexo I - Tabla de Roles y Responsabilidades para la Producción Artística en el Centro Cultural - PG - ARTICULACION CTO & PRODUCCION PARA EVENTOS
DIA | ETAPA | TAREA | RESPONSABLE | ARTICULACION | STATUS PROCEDIMENTAL | CAPACITACION | COMENTARIOS
-20 | PRE-PRODUCCINO | DISEÑO DEL PROYECTO | PRODUCCION |  |  | Requerida
-18 |  | ELABORACION DE PRESUPUESTO | PRODUCCION | COMPRAS Y CONTRATACIONES
-17 |  | ACUERDO CON SPONSORS/CO-BRANDING | PRODUCCION
-16 |  | RECEPCION Y EVALUAC DE OFERTAS | PRODUCCION
-15 |  | TEMPORALIZACVION (CALENDARIO+ESPACIOS) | PRODUCCION
-14 |  | EQUIPAMIENTO DISPONIBLE Y RRHH | PRODUCCION | COMPRAS Y CONTRATACIONES |  |  | REQUIERE DETALLE Y APROBACION DE EXIGENCIAS TECNICAS POR PARTE DEL AGENTE
-13 |  | PREPARACION Y APROBACION DE "ACUERDO" | PRODUCCION | LEGALES
-12 |  | * RIDER + PLANOS DE SONIDO |  | COMPRAS Y CONTRATACIONES
-11 |  | * ALOJAMIENTOS |  | COMPRAS Y CONTRATACIONES
-10 |  | * MANUTENCION |  | COMPRAS Y CONTRATACIONES
-9 |  | * DESPLAZAMIENTOS (INT/EXT) |  | COMPRAS Y CONTRATACIONES
-8 |  | * CAMERINOS |  | CTO
-7 |  | * OTROS SERVICIOS?
-6 |  | * CATERING MINIMO |  | COMPRAS Y CONTRATACIONES
-5 |  | CONTRATACION DE EMPRESAS AUXILIARES | PRODUCCION | COMPRAS Y CONTRATACIONES |  | No requerida
-4 |  | SEGUROS/POLIZA Y SEGURIDAD | PRODUCCION | CTO | Procedimiento Definido | Requerida | ARTICULAR CON HIGIENE Y SEGURIDAD + ADMINISTRACION - CTO
-3 |  | MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL | PRODUCCION | ARTES VISUALES |  | No requerida
-2 |  | COMUNICACIÓN & MARKETING | PRODUCCION | ARTES VISUALES |  | No requerida
-1 |  | DEFINICION DE HORARIOS (HOJA DE RUTA Y CRONOGRAMA) | PRODUCCION | CTO |  | No requerida | ARTICULAR CON OP.&LOGISTICA + HIGIENE & SEGURIDAD, ETC
DIA "0" - DIA DE LA ACTIVIDAD | PRODUCCION | RECEPCION DE EQUIPOS TECNICOS Y ESCENOGRAFIA | PRODUCCION | CTO | Procedimiento Definido | Requerida | ARTICULAR CON OP.&LOGISTICA
|  | CONSIDERAR EQUIPOS PARA CARGA Y DESCARGA | PRODUCCION | CTO | No requiere procedimiento | No requerida | ARTICULAR CON OP.& LOGISTICA + LIMPIEZA
|  | RECEPCION DEL ARTISTA | PRODUCCION | CTO | No requiere procedimiento | No requerida | ARTICULAR CON MESA DE AYUDA + CONTROL DE ACCESO
|  | PRUEBA TECNICA / DE SONIDO | PRODUCCION | CTO | Definir Procedimiento | Requerida
|  | ESTRUCTURAS PARA VENTAS PUBLICITARIAS DEL ARTISTA | PRODUCCION |  | No requiere procedimiento | No requerida
|  | ENTREGA DE ACREDITACIONES Y PASES | PRODUCCION | CTO | Procedimiento Definido | Requerida | ARTICULAR CON CONTROL DE ACCESO
|  | GESTION TAQUILLAS ? (CORRESPONDE AL CCCK?) | PRODUCCION |  |  | No requerida
|  | GESTION SERVICIOS (BAR, SEGURIDAD, ACCESOS) | PRODUCCION |  |  | No requerida
|  | VALIDAR TEMAS DE SEGURIDAD | PRODUCCION | CTO |  | No requerida | ARTICULAR CON SEGURIDAD
|  | REUNION PREVIA DE COORDINACION DEL PERSONAL | PRODUCCION | CTO | Definir Procedimiento | Requerida
|  | (revisar procedimientos, sincronizar y atacar imprevistos) |  |  |  | No requerida
|  | HOSPITALIDAD | PRODUCCION |  |  | No requerida
|  | CUSTODIA DE BIENES | PRODUCCION |  | Definir Procedimiento | Requerida
2 | PORT-PRODUCCION | LIMPIEZA Y ADECUACION DEL ESPACIO | CTO | CTO | Procedimiento Definido | Requerida
3 |  | RETIRADO Y REUBICACION DE ELEMENTOS | CTO | CTO | Definir Procedimiento | Requerida
4 |  | BALANCE ECONOMICO | PRODUCCION? |  |  | No requerida
5 |  | DERECHOS DE AUTOR???? (APLICA?) | PRODUCCION? |  |  | No requerida
6 |  | EVALUACION | CONTROL & PLANIFICACION / CTO |  | Definir Procedimiento | Requerida
Si bien se plantea al finalizar todo el proceso, tambien
podria realizarse de manera transversal en todas las
fases del proyecto
7 |  | RECEPCION Y TRATAMIENTO DE QUEJAS | CONTROL & PLANIFICACION - CTO |  | Procedimiento Definido | Requerida
8 |  | RESOLUCION DE PROBLEMAS |  |  |  | No requerida
|  | RESTITUCION |  |  |  | No requerida

## Procesos Estrategicos
Procesos Estrategicos
DIA | ETAPA | TAREA | RESPONSABLE | ARTICULACION | STATUS PROCEDIMENTAL | CAPACITACION | ENTREGABLE | COMENTARIOS
PRESUPUESTO
ACUERDO/SPONSORS Y PATROCINADORES
CO-BRANDING

## DATOS
RESPONSABLE | STATUS PROCEDIMENTAL | CAPACITACION
COMPRAS Y CONTRATACIONES | Procedimiento Definido | Requerida
CTO | Definir Procedimiento | No requerida
RRHH | No requiere procedimiento
INFORMATICA
LEGALES
PRODUCCION
ARTES VISUALES