## Proyectos
Sistema | Estado | Prd | Des | ACP | Arq | Fnc | Herramienta Principal | Dirección
General de Indicadores | Producción | Monet | Mozart | X | X | X | Pentaho 5.4 | http://indicadores.cck.gob.ar:8080
Monitoreo y Alertas | Desarrollo | Monet | Mozart | X | X | X | Pentaho 5.4 | http://reportes.cck.gob.ar:8080
Bandas Horarias | Producción | Monet | Mozart | X | X | X | Pentaho Data Integration | -
Sistema de Tickets | Producción | Mozart | Monet | X | X | X | Redmine 3.2.1 | http://peticiones.cck.gob.ar:3000
Flujo de Producción | Diseño | Mozart | Monet | X | O |  | Redmine 3.2.1 | http://peticiones.cck.gob.ar:3000/prod
Agenda | Prueba | Mozart | Monet | O | O |  | Redmine 3.2.1 | http://agenda.cck.gob.ar:3000/agenda
Gestión de Activos | Producción | Mozart | Monet | X | X | X | SQLMaestro PHP Generator | http://gestionactivos.cck.gob.ar/rcdto
Control de Limpieza | Desarrollo | Mozart |  |  |  |  | SQLMaestro PHP Generator | http://limpieza.cck.gob.ar/rcdto
Sistema de Pagos | Prototipo | [5 empty] | Pentaho 5.4 | -
Agentes y Facturas | Análisis | [6 empty] | -
Sistema de Convenios | Diseño | Mozart |  |  |  |  | SQLMaestro PHP Generator | http://mozart.myc.ar/convenios

## Estado
Sistema | Alcance Inicial | Cliente | Solicitante | Estado | Av | Pedido | Inicio | Prototipo | Producción
General de Indicadores | PROD abr-2016 | CTO | Alberto Martinez | Producción | 100% | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 2016-03-07 | 2016-03-16
Monitoreo y Alertas | PROD abr-2016 | CTO | Alberto Martinez | Desarrollo | 50% | 2016-02-19 | 2016-03-01 | 2016-04-01
Bandas Horarias | PROD jun-2016 | RRHH | Gabriel Diaz | Producción | 100% | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 2016-04-04
Sistema de Tickets | Fuera Alcance | CTO | Alberto Martinez | Producción | 100% | 2016-04-06 | 2016-04-11 | 2016-04-19 | 2016-05-02
Flujo de Producción | Nuevo | Producción | Juliana Consigli | Diseño | 10% | 2016-05-06 | 2016-05-16
Agenda | Nuevo | CTO / Producción | Juliana Consigli | Prueba | 80% | 2016-05-06 | 2016-05-19 | 2016-05-24 | 2016-06-29
Gestión de Activos | PROD mar-2016 | CTO | Alberto Martinez | Producción | 90% | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-03-03 | 2016-03-22
Control de Limpieza | PROD may-2016 | CTO | Alberto Martinez | Desarrollo | 80% | 2016-03-02 | 2016-04-05 | 2016-05-17
Sistema de Pagos | No CTO | Administración | Analia Bruno | Prototipo | 10% | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-29
Agentes y Facturas | No CTO | RRHH | Gabriel Diaz | Análisis | 10% | 2016-08-22 | 2016-08-25
Sistema de Convenios | No CTO | Administración | Virginia Diaz | Diseño | 40% | 2016-07-28 | 2016-08-01 | 2016-08-09