## Procesos Claves y de Apoyo
TABLA 1: ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA LA PRODUCCION ARTISTICA EN EL CENTRO CULTIRAL
DIA | ETAPA | TAREA | RESPONSABLE | ARTICULACION | STATUS PROCEDIMENTAL | CAPACITACION | COMENTARIOS
-20 | PRE-PRODUCCINO | DISEÑO DEL PROYECTO
-18 |  | ELABORACION DE PRESUPUESTO
-17 |  | ACUERDO CON SPONSORS/CO-BRANDING
-16 |  | RECEPCION Y EVALUAC DE OFERTAS
-15 |  | TEMPORALIZACVION (CALENDARIO+ESPACIOS)
-14 |  | EQUIPAMIENTO DISPONIBLE Y RRHH |  |  |  |  | REQUIERE DETALLE Y APROBACION DE EXIGENCIAS TECNICAS POR PARTE DEL AGENTE
-13 |  | PREPARACION Y APROBACION DE "ACUERDO" |  |  | Definir Procedimiento
-12 |  | * RIDER + PLANOS DE SONIDO
-11 |  | * ALOJAMIENTOS
-10 |  | * MANUTENCION
-9 |  | * DESPLAZAMIENTOS (INT/EXT)
-8 |  | * CAMERINOS
-7 |  | * OTROS SERVICIOS?
-6 |  | * CATERING MINIMO
-5 |  | CONTRATACION DE EMPRESAS AUXILIARES | PRODUCTOR | Compras | Definir Procedimiento | No requerida
-4 |  | SEGUROS/POLIZA Y SEGURIDAD
-3 |  | MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL
-2 |  | COMUNICACIÓN & MARKETING
-1 |  | DEFINICION DE HORARIOS (HOJA DE RUTA Y CRONOGRAMA)
DIA "0" - DIA DE LA ACTIVIDAD | PRODUCCION | RECEPCION DE EQUIPOS TECNICOS Y ESCENOGRAFIA
|  | CONSIDERAR EQUIPOS PARA CARGA Y DESCARGA | MANTENIMIENTO | CTO | No requiere procedimiento | No requerida
|  | RECEPCION DEL ARTISTA | PRODUCTOR | CTO | No requiere procedimiento | No requerida
PRUEBA TECNICA / DE SONIDO
ESTRUCTURAS PARA VENTAS PUBLICITARIAS DEL ARTISTA
ENTREGA DE ACREDITACIONES Y PASES
GESTION TAQUILLAS ? (CORRESPONDE AL CCCK?)
GESTION SERVICIOS (BAR, SEGURIDAD, ACCESOS)
VALIDAR TEMAS DE SEGURIDAD
|  | REUNION PREVIA DE COORDINACION DEL PERSONAL | PRODUCTOR
(revisar procedimientos y sincronizar y atacar imprevistos)
HOSPITALIDAD
|  | CUSTODIA DE BIENES | SEGURIDAD | CTO | Definir Procedimiento | Requerida
2 | PORT-PRODUCCION | LIMPIEZA Y ADECUACION DEL ESPACIO
3 |  | RETIRADO Y REUBICACION DE ELEMENTOS | CTO | SERVICIOS GENERALES | No requiere procedimiento
4 |  | BALANCE ECONOMICO
5 |  | DERECHOS DE AUTOR???? (APLICA?)
6 |  | EVALUACION | CONTROL & PLANIFICACION | PRODUCTOR | Definir Procedimiento
Si bien se plantea al finalizar todo el proceso, tambien
podria realizarse de manera transversal en todas las
fases del proyecto
7 |  | RECEPCION Y TRATAMIENTO DE QUEJAS |  | PRODUCTOR | Definir Procedimiento
8 |  | RESOLUCION DE PROBLEMAS
RESTITUCION

## Procesos Estrategicos
Procesos Estrategicos
DIA | ETAPA | TAREA | RESPONSABLE | ARTICULACION | STATUS PROCEDIMENTAL | CAPACITACION | ENTREGABLE | COMENTARIOS
PRESUPUESTO
ACUERDO/SPONSORS Y PATROCINADORES
CO-BRANDING

## DATOS
RESPONSABLE | STATUS PROCEDIMENTAL | CAPACITACION
COMPRAS Y CONTRATACIONES | Procedimiento Definido | Requerida
CTO | Definir Procedimiento | No requerida
RRHH | No requiere procedimiento
INFORMATICA
LEGALES
ARTES VISUALES